# Республика Бурятия Северо-Байкальский район

# Администрация муниципального образования

городского поселения «поселок Кичера»

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2017 г.                                                                                       № 19

Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

муниципального образования городского поселения

«поселок Кичера»

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация постановляет:

1.  Утвердить   Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Поселок Кичера» на 2017-2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Глава – руководитель администрации

МО ГП «поселок Кичера»                                                                       Голикова Н.Д.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

городского поселения «поселок Кичера»

от 29.12.2017 г. № 19

Программа

- комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования

городского поселения «поселок Кичера» на 2017 -  2027 годы»

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «поселок Кичера» на 2017 - 2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -Градостроительный кодекс Российской Федерации, - постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», -Генеральный план муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» -Устав муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» |
| Наименование заказчика Программы, местонахождение | Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», 671719 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 1 |
| Наименование разработчиков Программы, местонахождение | Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», 671719 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 1 |
| Цель Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» |
| Задачи Программы | а) повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры; д) повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -количество отремонтированных зданий детских дошкольных учреждений, ед.; -количество отремонтированных зданий образовательных учреждений, ед. -количество отремонтированных объектов здравоохранения, ед.; -площадь введенных в действие плоскостных сооружений, кв. м.; -количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, ед.; -количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа искусств), ед.; |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - капитальный ремонт объекта в области образования; - капитальный ремонт объектов в области культуры и досуга; - капитальный ремонт объекта в области здравоохранения; - строительство и капитальный ремонт объектов в области физической культуры и массового спорта. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 –2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая сумма финансирования на 2017-2027 годы составит - 29781,7 тыс. рублей, в том числе: Годы; Общий объем финансирования, тыс. руб.; В том числе:. Федераль ный бюджет; Республиканский бюджет; Бюджет МО (район); Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 29781,7; 0; 29000,0; 351,7; 300,0; 130,00. 2017 год*; 781,7; 0; 0; 351,7; 300,0; 130,0. 2018 год*; 3800,0; 0; 3800,0; 0; 0; 0. 2019 год*; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2020 год*; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2021 год*; 1600,0; 0; 1600,0; 0; 0; 0. 2022 год*; 10000,0; 0; 10000,0; 0; 0; 0. 2023 год*; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2024 год*; 12000,0; 0; 12000,0; 0; 0; 0. 2025 год*; 1600,0; 0; 1600,0; 0; 0; 0. 2026 год*; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2027 год*; 0; 0; 0; 0; 0; 0. *-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | ### Развитие социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в целях обеспечения улучшения уровня жизни населения поселения, повышения уровня благоустройства территории, создания комфортных и безопасных условий проживания |

Введение

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на районном муниципальном уровне, но и на уровне городского поселения.

Стратегический план развития поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры МО городского поселения «поселок Кичера».

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих развитию экономики, налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития территории поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и досуга.

В условиях современного развития выделяются социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально-нормируемым отраслям относятся следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, учреждения культуры и досуга, спортивные объекты. Поселок Кичера должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

Раздел II. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»

Глава 1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Городское поселение «поселок Кичера» входит в состав муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия. Административным центром поселения является п. Кичера.  Поселок Кичера образован в период строительства Байкало-Амурской железной дороги в 1978 году. Расположен северо-восточнее от озера Байкал в среднем течении реки Кичера, на территории Северо-Байкальского района. Площадь поселения – 346 га.

Границами городского поселения «поселок Кичера» являются: с юга – транзитная автомобильная дорога Северобайкальск – Новый Уоян, с севера, запада и востока – лесной массив Гослесфонда.

Сообщение с населенными пунктами района осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Автодорога в западном и восточном направлениях, - с асфальтовым покрытием. В западном направлении на расстоянии 42 км находится районный центр п. Нижнеангарск, в восточном направлении на расстоянии 60 км – п. Ангоя. К югу от поселка в 12 км расположено село Верхняя Заимка. Внутренние дороги составляют 18 км, из них 13160 метров с асфальтовым покрытием, 4840 метров – грунтовые.

Климат отличается резко-континентальным характером, формируется под влиянием северо-западных и воздушных арктических масс. Средне – годовая температура воздуха составляет минус 6,7 градуса. Зима продолжительная, холодная, снежная. Высота снежного покрова в разные годы достигает от 100 до 120 см. Лето короткое, около 75 дней.

Природа поселка и прилегающие территории характеризуются высоким природным потенциалом – богата лесами, природными и биоресурсами.

Завершение строительства БАМа обусловило резкое сокращение количества строительных и сельскохозяйственных предприятий, миграцию населения из посёлка. Остро встали проблемы занятости населения, замены ветхого и аварийного жилья “БАМовского” поселка, содержание объектов социальной сферы.

За последние годы существенно изменилась структура производства продукции, произошло снижение объемов в строительстве. Ведущей отраслью экономики стал транспорт.

1.1.Динамика численности населения

Численность постоянного населения МО ГП «поселок Кичера» на 1 января 2017 года по данным Бурятстата составила 1098 чел., фактически зарегистрировано по месту жительства 1330 человек.

Население  МО ГП « поселок Кичера», как и в целом по району, в настоящее время  сокращается за счет миграции.  Миграционная убыль населения сохраняет устойчивый характер. Старение населения увеличивает  нагрузку на его трудоспособную часть. Дополнительный отток  квалифицированных кадров, особенно молодежи,  ведет к снижению профессионального, творческого, культурного потенциалов общества.

Динамика численности населения МО ГП «поселок Кичера» на период с 2011 года по 2017 годы отражена в таблице.

Таблица

Численность постоянного населения по данным Бурятстата (тыс. человек)

|  | На 1 января |  |  |  |  |  |  | Изменение численности, % (2017 г. к 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| МО «Северо-Байкальский район» | 14,0 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 12,7 | 12,3 | 87,9 |
| в т. ч. городское поселение поселок Кичера | 1,375 | 1,321 | 1,315 | 1,259 | 1,218 | 1,141 | 1,098 | 79,9 |

На формирование   естественной убыли населения оказывает уровень рождаемости, смертности, миграции населения.

Таблица

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения п. Кичера

| Годы | Всего, человек |  |  | На 1000 человек населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родившихся | умерших | естественный прирост (+), убыль (-) | родившихся | умерших | естественный прирост (+), убыль (-) |
| 2011 | 13 | 8 | +5 | 9,4 | 5,8 | +3,6 |
| 2012 | 15 | 7 | +8 | 11,3 | 5,3 | +6,0 |
| 2013 | 10 | 13 | -3 | 7,6 | 9,9 | -2,3 |
| 2014 | 15 | 17 | -2 | 11,9 | 13,5 | -1,6 |
| 2015 | 15 | 14 | +1 | 12,3 | 11,5 | +0,8 |
| 2016 | 7 | 11 | -4 | 6,1 | 9,6 | -3,5 |

Средняя продолжительность жизни составляет 63 года. Основными причинами стала смертность граждан трудоспособного возраста, в основном, в результате: болезней системы кровообращения, несчастных случаев, травм и отравлений (насильственные или внешние причины) и онкологических заболеваний.

Снижение численности постоянного населения связано с завершением строительства объектов БАМ, выездом населения в более благоприятные климатические зоны России, причем в основном, происходит отток трудоспособных граждан. Также миграционную мобильность населения повышает непосредственная близость к г. Северобайкальск, так же высок процент лиц трудоспособного возраста, которые уезжают на работу по контракту в другие регионы с более высокой оплатой труда. В сложившейся ситуации    важнейшей задачей является повышение уровня заработной платы, превращение ее в надежный источник средств достойного уровня жизни.

Таблица

Возрастной состав населения п.  (на начало 2017 года, человек)

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Детей от 0 до 15 лет | Старше трудоспособного возраста (55/60 лет) | Население трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кичера | 1330 | 216 | 341 | 773 |

Из числа фактически зарегистрированных по месту жительства 1330 чел.:

мужчин - 522 чел., женщин – 511 чел., детей и студентов - 297 человек.

Наблюдается тенденция к росту численности лиц старше трудоспособного возраста (старение населения) и убыль лиц трудоспособного возраста.

Таблица

| Показатели демографии | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  |
|  | факт | факт | факт | факт | оценка | 1-й вар. | 2-й вар. | 3-й вар. | 1-й вар. | 2-й вар. | 3-й вар. | 1-й вар. | 2-й вар. | 3-й вар. |
| Численность чел. | 1315 | 1259 | 1218 | 1141 | 1098 | 1084 | 1087 | 1095 | 1068 | 1047 | 1080 | 1049 | 1028 | 1079 |
| родилось | 10 | 15 | 15 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| умерло | 13 | 17 | 14 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| прибыло | 26 | 47 | 41 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| убыло | 47 | 106 | 119 | 66 | 15 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| сальдо | -24 | -61 | -77 | -43 | -14 | -16 | -16 | -14 | -19 | -19 | -17 | -21 | -20 | -18 |
| Коэф.миграц. прироста на 10 тыс. чел. населения | -403,0 | -468,6 | -640,4 | -341,8 | -45,5 | -92,3 | -92,0 | -91,3 | -121,7 | -124,2 | -120,4 | -143,0 | -140,1 | -139,0 |

Сокращение численности населения в течение последних пятнадцати лет произошло в основном с завершением строительства БАМ и экономическим спадом. Реализация Федеральных программ по стимулированию повышения рождаемости и демографическому росту помогут стабилизировать численность населения п. Кичера и можно предположить, что численность населения поселка в ближайшие годы существенно не сократится.

В перспективе в возрастной структуре населения МО с улучшением условий и качества жизни населения можно ожидать роста доли населения младше трудоспособного возраста. Удельный вес экономически активного и занятого населения возрастет, снизится уровень общей безработицы.

Таблица

Динамика численности п. Кичера по годам (человек)

| Населенный пункт | 2017 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кичера | 1098 | 1079 | 1280 |

Трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов в пгт. Кичера на 01.01.2017 г. составила 744 чел., или 67,8 % от общей численности поселения. Среднегодовая численность занятых в экономике составила 715 чел. или 96,1 % от численности трудовых ресурсов. По состоянию на 01.01.2017 г. в центре занятости населения на учете состоит 2 безработных гражданина, что на 6 чел. меньше прошлого года. Уровень безработицы составляет 3,9 %. Уровень регистрированной безработицы составляет 1,1 %, - на уровне 2015 г. На 1 октября 2017 г. уровень регистрированной безработицы снизился до 0,3%.

Существенных изменений в балансе трудовых ресурсов на 2018-2027 годы не прогнозируется.

Сохраняется устойчивый спрос на:

- профессии квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий промышленности, и транспорта – монтеры ж/д пути, крановщики КПБ, сигналисты, водители;

- специалистов отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение).

1.2.  Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Вся территория городского поселения находится в границах Байкальской природной территории, что обуславливает особенности и ограничения ее использования.

Генеральным планом территория муниципального образования «поселок Кичера» разделена на жилую, общественно-деловую, производственную зону, включающую в себя зоны инженерной, коммунальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, зону рекреационного назначения, зону сельскохозяйственного использования, зону особо охраняемых территорий, зону специального назначения.

Наибольшую площадь имеют жилая и рекреационная зоны поселка. В жилую зону поселка включены территории с существующей индивидуальной, многоквартирной и малоэтажной застройкой, предусмотрено расширение жилой зоны и выделение территорий для перспективной жилой застройки.

1.3.Описание существующих объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта

В поселке Кичера, размещается большинство объектов социального значения.

- Система образования

На территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» функционирует одно общеобразовательное учреждение Кичерская СОШ, которое занимается в одну смену. Всего учащихся на 01.09.2016 г. – 135 чел., на 01.09.2017 г. – 129 чел. Школа прошла плановую процедуру лицензирования, с января 2016 г. работает по вновь утвержденному Уставу и защищенной Программе развития на 2016-2020 гг.

В городском поселении осуществляет свою деятельность одно муниципальное дошкольное образовательное учреждение МДОУ «Детский сад «Мишутка»». В 2016-2017 учебном году функционировало 3 группы дошкольного образования с численностью 68 детей. На 2017-2018 учебный год произошла оптимизация расходов, в связи с чем было создано 2 группы с численностью 57 детей.

- Система здравоохранения

Медицинское обслуживание населения осуществляет врачебная амбулатория п. Кичера ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ" на 25 посещений в смену с численностью обслуживаемого населения 1330 человек с количеством врачей всех специальностей 2 чел., среднего медицинского персонала 5 чел. и 1 чел. от НУЗ «Отделенческая больница ст. Северобайкальск» ОАО «РЖД».

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. чел. населения соответствует 182 посещений в смену. В 2017-2027 годы показатель будет варьировать в зависимости от численности населения.

1.3.3. Система культуры

В настоящее время на территории поселения функционирует 1 библиотека и 1 учреждение культурно-досугового типа - ДК «Романтик» АУ МО ГП «Поселок Кичера» на 210 посадочных мест. Обеспеченность городского поселения «поселок Кичера» общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа составляет 91,2 учреждения на 100 тыс. населения.

Так же отрасль культуры в поселении представляет МАОУ ДОД «ДШИ п. Кичера» с количеством обучающихся детей 138 человек.

В целях обеспечения качественного функционирования объектов культуры необходимо проведение ремонта существующих инженерных коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение и канализационные сети), построенные в 1989 г., находящиеся в аварийном или неудовлетворительном состоянии, а также обновление материально-технической базы.

- Система физической культуры и спорта

Физическое воспитание детей и молодежи проводится в общеобразовательном учреждении, в детском саду, в общественных организациях.

Для детей и взрослых организованы различные кружки и спортивные секции, создано 3 дворовых объединения.

В п. Кичера в 2014 году построен новый спортзал, построена открытая спортивная площадка с искусственным покрытием.

ТОСами активно обустраиваются дворовые спортивные и детские площадки. В 2012 году в ТОС «Мишутка» по ул. Мелиораторов, № 7Б построен открытый хоккейный корт с домиком для хранения спортинвентаря. Строится второй хоккейный корт с домиком на территории Кичерской СОШ, в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию.

Глава 2.1.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», сложившийся уровень обеспеченности населения поселения, услугами в областях, в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

Система образования

Развитие отрасли образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, система дополнительного образования детей.

Сведения об учреждениях образования п. Кичера представлена в таблице.

Таблица

Сведения об учреждениях образования п. Кичера

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Год постройки | Проектная мощность здания, мест | Фактическая посещаемость учреждения, чел. | Дата проведения капитального ремонта | Площадь здания, кв.м, характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с «Мишутка» | Пгт. Кичера, ул. Центральная, 3 | 1987 | 55 | 57 | 1995 г. переоборудование прогулочных веранд под физкультурный и музыкальный залы | 1357,8 кв. м., здание 2-х этажное, кирпичное, подключено к центральной системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Требует капитального ремонта: ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения, замена окон, замена балконных дверей, утепление наружных стен, монтаж входной двери. |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. замена кровли |  |
| 2 | МБОУ «Кичерская СОШ» | п. Кичера, ул.Центральная, 2 | 1987 | 182 | 126 | 2012 г. капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, ремонт системы отопления | 2640,0 кв.м., здание 2-х этажное, кирпичное, подключено к центральной системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Требует капитального ремонта: ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения, системы вентиляции, замена кровли, замена окон, монтаж межкомнатных дверей, замена полового покрытия, ремонт туалетных комнат с заменой оборудования, строительство нового центрального крыльца, а также запасных выходов с навесом, монтаж системы электроснабжения. |
|  |  |  |  |  |  |  | Аренда помещений под школьную столовую, гараж, мастерские – 830,6 кв. м. Здание кирпичное, 1-й этаж, подключено к центральной системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Требует капитального ремонта: ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации, замена окон, ремонт туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования, реконструкция центрального крыльца и запасных входов, монтаж системы вентиляции, монтаж системы электроснабжения. |

Очереди в дошкольные учреждения в возрастной группе от 3 до 7 лет нет.

Уровень охвата детей школьного возраста составляет 100%.

Повышение качества образования находится в прямой зависимости от создания современной образовательной среды и развития материально-технической базы учреждений.

В настоящее время существуют определенные проблемы в данной системе. Материально-техническая база и инфраструктура образовательных учреждений характеризуются высокой степенью морального и физического износа, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым надзорными органами к безопасному устройству, содержанию и организации режима работы и требуют значительного обновления. Требует замены кровли, монтаж и модернизации системы электроснабжения, пожарной сигнализации.

Система здравоохранения

В здравоохранении остаются проблемы, решение которых сдерживается несоответствием сегодняшнего состояния материально-технической базы современным требованиям организации лечебного процесса. В результате дефицита бюджетного финансирования системы здравоохранения, материально-техническая база лечебной сети ухудшается.

Одной из ключевых задач, стоящей перед органами здравоохранения, является повышение качества оказания медицинской помощи. В этой связи с медико-социальных и экономических позиций логичными и обоснованными представляются мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактику и раннее выявление заболеваний, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.    Организация процесса развития материально-технической базы здравоохранения в рамках программы позволит повысить эффективность капитальных вложений в здравоохранение за счет концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы на наиболее важных, первоочередных объектах.

Система культуры и искусства

- В области культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

Таблица

Сведения об учреждениях культуры п. Кичера

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование учреждения (филиала)* | Год постройки основного здания | Мощность | Дата последнего капитального ремонта (реконструкции) | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 2 | Муниципальное образование городское поселение «поселок Кичера» | Дом культуры «Романтик» автономное учреждение муниципального образования городского поселения «Поселок Кичера» | 1989 | 210 | 2012 | (площадь здания – 1116 кв. м. здание 2 -этажное, кирпичное, подключено к системе центрального отопления и водоснабжения, последний текущий ремонт проводился в 2012 году) |
|  |  | МАОУ ДОД "ДШИ п. Кичера" | 1989 | 138 | не проводился | удовлетворительное (площадь здания - 457,3 кв. м; здание 2-этажное, кирпичное, подключено к системе центрального отопления и водоснабжения, последний текущий ремонт проводился в 2015 году) |

В сфере культуры и искусства существует ряд проблем. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Не хватает средств на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, специальных сценических средств, костюмов. Крайне слабая материально-техническая база библиотеки поселения. Большая часть библиотечного фонда морально устарела, его обновляемость составляет 4,1 %. Практически отсутствует комплектование документами на электронных носителях. Остро ощущается недостаток современного специального оборудования (стеллажи, кафедра и т.д.).

Проблемой остается комплектование и развитие кадрового потенциала, отсутствие профессиональных специалистов.

Система физической культуры и спорта

Текущее состояние физической культуры и спорта в п. Кичера характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений и массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений.

Сведения о спортивных сооружениях п. Кичера представлены в таблице.

Таблица

Сведения о спортивных сооружениях в п. Кичера

| № п/п | Спортивные сооружения | Дата постройки (год) | Дата капитального ремонта | Уровень технического износа (%) | Типовое, специальное приспособленное (площадь в кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал при «Кичерской СОШ» | 1987 | Не проводился | 35 | Специальное малогабаритное (150 м.\кв) |
|  | Спортивный зал при «Кичерской СОШ» | 2014 | Не проводился | 0,5 | Типовое (540 м.\кв) |
|  | Спортивная площадка с искусственным покрытием при «Кичерской СОШ» | 2012 | Не проводился | 20 | Типовое (228 м.\кв) |

В настоящее время основной проблемой в п. Кичера, как и в целом по району, является недостаток средств на содержание и обслуживание имеющихся спортивных сооружений с высокой степенью износа (20 до 70%). Новая спортивная площадка с искусственным покрытием, построенная в 2012 году, активно эксплуатируются, находятся под открытым небом и в суровых сибирских погодных условиях скорость ее износа увеличивается в 1,5-2,0 раза от стандарта. Обильные зимние снегопады из-за отсутствия механизированных снегоуборочных агрегатов затрудняют расчистку и уборку снега.

Данные спортивные объекты имеют огромное социальное значение и являются необходимыми для создания современных условий развития массового спорта и в том числе и спорта высших достижений в районе; в проведении республиканских, межрайонных, региональных и районных соревнований, в сохранении традиций национальных видов спорта.

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

В целом по п. Кичера планируется положительная динамика прироста численности. К 2030 г прогнозируется численность населения до 1,28 тыс. чел.

- С учетом планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство) и прогнозируемому выбытию из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры (в том числе по большому проценту износа зданий) определяется существующая и перспективная потребности в объектах социальной инфраструктуры, то есть прогнозируется спрос на услуги социальной инфраструктуры.

В п. Кичера ведется реализация двух программ по переселению из ветхого и аварийного фонда:

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Бурятия в 2013-2017 гг.», утвержденная Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.06.2013г. № 332 (185 ФЗ) и Программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия  государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия № 424 от 02.08.2013г (БАМ).

В 2015 году по Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Бурятия в 2013-2017 гг.» в пос. Кичера завершены мероприятия по реконструкции бывшего детского сада по ул. Мелиораторов под жилой многоквартирный дом на 20 квартир общей площадью 949,46 кв. м.

В настоящее время в поселке ведется индивидуальное жилищное строительство. В 2018-2020 годы в п. Кичера планируется ввод в эксплуатацию 4 – 5 домов площадью 500 - 600 кв. м. жилья.

Для п. Кичера характерна достаточно высокая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, однако в отдельных сферах в целях обеспечения нормативной потребности в социально-значимых услугах требуется капитальный ремонт и строительство новых объектов.

Существует острая потребность в капитальном ремонте здания врачебной амбулатории, что позволит значительно улучшить оказание доступной, качественной, своевременной медицинской помощи населению, создать нормальные условия приема пациентов, улучшить условия труда медицинского персонала, обеспечить выполнение индикаторов оценки деятельности учреждения. Но так как врачебная амбулатория размещена в арендуемом помещении, финансирование на капитальной ремонт не осуществляется.

Отсутствие гаража для машины скорой помощи влияет на оперативность оказания медицинских услуг, обслуживание и содержание специализированного транспорта.

В сфере физической культуры и спорта для обеспечения потребности населения п. Кичера объектах физической культуры и спорта требуется строительство плоскостных спортивных сооружений: стадиона, хоккейного корта, теннисного корта.

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «поселок Кичера» разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» от 28.12.2016 года  № 303-V.

4. Решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»  от 14.12.2012 г. № 214.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры   городского поселения «поселок Кичера», повысить уровень жизни населения, сократить отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» на 2017-2027 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел III.  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального

образования городского поселения «поселок Кичера»

Цель Программы: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»

Задачи Программы:

а) повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры;

д) повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Программа реализуется в период 2017-2027 годы.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланирован перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», указанных в таблице.

Таблица

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Кичера»

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, год | Вид работ | Технико- экономические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объекты образования |  |  |  |
| 01 | Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования: |  |  |  |
|  | МБДОУ д/с «Мишутка» (п. Кичера) | 2017 | Замена кровли | 67 мест |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 01 | Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории п. Кичера | 20… | 1. замена окон 2. замена дверей 4. ремонт полов 5. ремонт потолков 6. внутренняя обшивка стен 7. облицовка наружных стен 8. ремонт крыльца | 3 койки 25 посещений в смену |

Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Кичера» включает в себя укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней.

Исходя из ограниченности местного бюджета МО и учитывая обязанность государства по защите интересов населения и обеспечению его социальными услугами, целесообразно софинансирование социальных объектов местного значения из федерального, регионального и местного бюджетов.

Конкретные мероприятия муниципальной Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджетов различных уровней на соответствующий финансовый год.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий приведена в таблице.

Таблица

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

МО ГП «поселок Кичера»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания работ (год) | Объемы финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объекты образования |  | 18481,7 |  |
| 01 | Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования: |  | 5481,7 |  |
|  | МБДОУ д/с «Мишутка» (п. Кичера) | 2017 | 0,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  | 351,7 | Районный бюджет |
|  |  |  | 130,0 | Внебюджетные средства |
|  |  | 2024 | 5000,0 | Республиканский бюджет |
| 02 | Капитальный ремонт зданий учреждений образования: |  | 13000,00 |  |
|  | МБОУ «Кичерская СОШ» (п. Кичера) | 2018 | 3000,00 | Республиканский бюджет |
|  |  | 2022 | 10000,0 | Республиканский бюджет |
|  | Объекты здравоохранения |  | 0,0 |  |
| 01 | - | - | - | - |
|  | Объекты культуры и искусства |  | 0,0 |  |
| 01 | - | - | - | - |
|  | Объекты физической культуры и спорта |  | 11 300,0 |  |
| 01 | Капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Кичера | 2018 | 800,0 | Республиканский бюджет |
| 02 | Строительство плоскостных спортивных сооружений: |  | 3500,0 |  |
|  | а) хоккейного корта при МБОУ «Кичерская СОШ» | 2017 | 300,0 | Местный бюджет |
|  |  | 2025 | 1600,0 | Республиканский бюджет |
|  | б) теннисного корта при МБОУ «Кичерская СОШ» | 2021 | 1600,0 | Республиканский бюджет |
| 03 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Кичерская СОШ» | 2024 | 7000,0 | Республиканский бюджет |
|  | Всего по Программе |  | 29 781,7 |  |

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет всех источников финансирования предоставлены в Приложении № 1 (таблица 3).

Таблица

Объем финансирования муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе за счет средств: | 781,7 | 3800,0 | 0 | 0 | 1600,0 | 10000,0 | 0 | 12000,0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - республиканского бюджета | 0 | 3800,0 | 0 | 0 | 1600,0 | 10000,0 | 0 | 12000,0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
| -районного бюджета | 351,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - внебюджетных источников | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Раздел V. Целевые индикаторы программы

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы. Целевые индикаторы Программы — количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов социальной инфраструктуры представлены в Приложении № 1, (таблица 1).

Раздел VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»

В итоге реализации Программы к 2027 году будут достигнуты следующие результаты:

1. в области образования: обеспечение для всех детей п. Кичера доступность безопасного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития.

Будут проведены:

а) капитальный ремонт зданий: детского сада «Мишутка», школы «Кичерская СОШ».

2. в области культуры и досуга: сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения поселения.

3. в области здравоохранения: повышение уровня и качества оказания медицинской помощи населению.

4. в области физической культуры и спорта: развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни, повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения

Будут проведены:

а) строительство:

- плоскостных спортивных сооружений: хоккейного и теннисного кортов при МБОУ «Кичерская СОШ»;

б) капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Кичера,

спортивного зала МБОУ «Кичерская СОШ».

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территории, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Раздел VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»

Исходя из проведенного анализа нормативной и градостроительной документации, установлено отсутствие необходимости актуализации действующей градостроительной документации. Генеральный план МО ГП «поселок Кичера», утвержденный  решением Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского поселения «поселок Кичера»  от 14.12.2012 г. № 214, утвержденные Решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «поселок Кичера от 28.12.2016 года  № 303-V, соответствуют действующему законодательству и отвечают требованиям для разработки и утверждения Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «п. Кичера».

Программа реализуется на всей территории МО с определением ответственных исполнителей в соответствующих областях с привлечением региональных и федеральных бюджетных средств, а также средств внебюджетных источников. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО. Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией МО проводится ежегодный мониторинг с информированием населения МО.

Программа подлежит корректировке или пересмотру:

- при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных правовых актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам;

- в зависимости от обеспечения финансирования;

- в случае изменения условий функционирования и потребностей в объектах социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических.

- Приложение № 1 к  Программе

комплексного развития социальной инфраструктуры

МО ГП «поселок Кичера» на 2017 -  2027 годы»

Таблица 1

- ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

МО ГП «поселок Кичера» на 2017 -  2027 годы»

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изме- рения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель Программы: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования городского поселения «поселок Кичера». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль: Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -количество вводимых в эксплуатацию зданий детских дошкольных учреждений | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | количество вводимых мест детских дошкольных учреждениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | количество отремонтированных зданий детских дошкольных учреждений | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | количество отремонтированных зданий образовательных учреждений | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Отрасль: Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество вводимых объектов здравоохранения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | количество отремонтированных объектов здравоохранения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль: Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа искусств) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | количество введенных в действие объектов культуры | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль: Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | площадь введенных в действие плоскостных сооружений | кв. м. |  |  |  |  |  |  | 648 |  |  | 180 |  |  |
| 2 | площадь введенных в действие спортивных залов | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | количество отремонтированных спортивных объектов | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Таблица 2

- Перечень основных мероприятий Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

МО ГП «поселок Кичера» на 2017 -  2027 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | годы | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Районный бюджет |  |  | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Кичера» на 2017 - 2027 годы» |  | 2017 | 2027 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 3800,0 0,0 0,0 1600,0 10000,0 0,0 12000,0 1600,0 0,0 0,0 | 351,7 0,0 0,0 |  |  | 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |
| 1 | Объекты образования | МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» | 2017 | 2027 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 5000,00 0 0 0,0 | 351,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |  |  | 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |
| Мероприятие 01 | Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ д/с «Мишутка» (п. Кичера) |  | 2017 2024 | 2017 2024 | 2017 2024 | 0,0 0,0 | 0,0 5000,0 | 351,7 0,0 | 0,0 0,0 |  |  | 130,0 0,0 |  |
| Мероприятие 02 | Капитальный ремонт зданий учреждений образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Кичерская СОШ» (п. Кичера) |  | 2018 2022 | 2018 2022 | 2018 2022 | 0,0 0,0 | 3000,0 10000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  | 0,0 0,0 |  |
| 2 | Объекты здравоохранения | врачебная амбулатория п. Кичера ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ" |  |  | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи |
| 3 | Объекты культуры | МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский район» | 2017 | 2027 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение доступности и качества услуг культуры, их социальной роли |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта | МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» |  |  | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 800, 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 7000,0 1600,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  | 300,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |
| Мероприятие 01 | Капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Кичера |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 02 | Строительство плоскостных спортивных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) хоккейного корта при МБОУ «Кичерская СОШ» |  | 2017 2021 | 2017 2021 | 2017 2021 | 0,0 0,0 | 0,0 1600,0 | 0,0 0,0 |  |  | 300,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
|  | б) теннисного корта при МБОУ «Кичерская СОШ» |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 1600,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 03 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Кичерская СОШ» |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 7000,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |

Таблица 3

|  | - Ресурсное обеспечение - Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Кичера» на 2017 - 2027 годы» за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |  |
| Муниципальная программа |  | - Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Кичера» на 2017 - 2027 годы» | всего | 781,7 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 10000,0 | 0,0 | 12000,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 10000,0 | 0,0 | 12000,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования (район) | 351,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 |  | Объекты образования | всего | 481,7 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования (район) | 351,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 01. |  | Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений дошкольного образования | всего | 481,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования (район) | 351,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБДОУ д/с «Мишутка» (п. Кичера) | всего | 481,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования (район) | 351,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02. |  | Проведение капитаальных ремонтов зданий учреждений образования | всего | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 3000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБОУ «Кичерская СОШ» (п. Кичера) | всего | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 3000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | Объекты здравоохранения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | Объекты культуры | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Объекты физической культуры и спорта | всего | 300,0 | 800,0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования (район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 01 |  | Капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Нижнеангарск | всего | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02 |  | Строительство плоскостных спортивных сооружений: | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | а) хоккейного корта при МБОУ «Кичерская СОШ» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | б) теннисного корта при МБОУ «Кичерская СОШ» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 03 |  | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Кичерская СОШ» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |